## Sheet1
Date | Expected Project Unit | Total Work Done
2021-10-07 | 30 | 0
2021-10-08 | 30 | 0
2021-10-09 | 30 | 0
2021-10-10 | 30 | 0
2021-10-11 | 30 | 2
2021-10-12 | 30 | 2
2021-10-13 | 30 | 2
2021-10-14 | 30 | 2
2021-10-15 | 30 | 7
2021-10-16 | 30 | 9
2021-10-17 | 30 | 9
2021-10-18 | 30 | 14
2021-10-19 | 30 | 30
2021-10-20 | 75 | 30
2021-10-21 | 75 | 30
2021-10-22 | 75 | 30
2021-10-23 | 75 | 33
2021-10-24 | 75 | 33
2021-10-25 | 75 | 36
2021-10-26 | 75 | 41
2021-10-27 | 75 | 41
2021-10-28 | 75 | 45
2021-10-29 | 75 | 50
2021-10-30 | 75 | 50
2021-10-31 | 75 | 50
2021-11-01 | 75 | 50
2021-11-02 | 75 | 68
2021-11-03 | 100 | 68
2021-11-04 | 100 | 68
2021-11-05 | 100 | 68
2021-11-06 | 100 | 68
2021-11-07 | 100 | 68
2021-11-08 | 100 | 78
2021-11-09 | 100 | 78
2021-11-10 | 100 | 78
2021-11-11 | 100 | 78
2021-11-12 | 100 | 78
2021-11-13 | 100 | 78
2021-11-14 | 100 | 78
2021-11-15 | 100 | 80
2021-11-16 | 100 | 80
2021-11-17 | 100 | 87
2021-11-18 | 109 | 87
2021-11-19 | 109 | 87
2021-11-20 | 109 | 87
2021-11-21 | 109 | 87
2021-11-22 | 109 | 89
2021-11-23 | 109 | 89
2021-11-24 | 109 | 91
2021-11-25 | 109 | 91
2021-11-26 | 109 | 99
2021-11-27 | 109 | 99
2021-11-28 | 109 | 99
2021-11-29 | 109 | 109
2021-11-30 | 109 | 109